職員用

ボランティア活動訓練説明資料（新宿中央公園）

訓練の目的

新宿区職員・NTT東日本の指導のもと、新宿中央公園に避難した滞留者（要援護者など）への情報提供活動、災害情報の収集・伝達訓練など、ボランティア活動に必要な各種訓練を体験することを目的とする。

訓練参加者

○機械系・GE学部学生ボランティア：約25名（移動時の誘導役1名を決定）

○電気系・情報学部学生ボランティア：約50名（移動時の誘導役2名を決定）

○情報収集班（誘導役も兼務）：学生課・山本

○緊急対応班（誘導役も兼務）：就職課・都築課長、就職課・関課長補佐

○新宿区職員：数名

訓練の主な流れ（訓練の進捗状況により下記時間が前後することもあります）

13時：B2階体育館集合

山本・都築・関→大学災害対策本部ジャンパー着用、無線機や拡声器を持参

学生ボランティア→体育館入り口にてゼッケン（黄色）を配布

# 13時から13時15分：訓練説明、訓練備品の配布

山本・都築・関→誘導役学生ボランティアの決定

山本・都築・関・誘導役学生ボランティア→腕章を配布

# 13時15分頃から45分頃：首都直下地震に関する講義

（講師：星くん（本学大学院建築学専攻修士課程2年・久田研究室））

※13時30分頃、緊急地震速報・リアルタイム地震観測システム活用訓練の全館放送あり

13時45分頃から55分頃：移動準備、大学本部からボランティア派遣指示があるまで待機

山本・都築・関→学生ボランティアに待機指示

13時55分頃から14時頃：新宿中央公園の要援護者・介助者支援のため、新宿区職員より大学本部へ学生ボランティア派遣要請、大学本部からボランティア派遣指示

山本→無線機にて大学本部からボランティア派遣指示、学生ボランティアへ移動指示

14時頃から14時15分頃：緊急対応班・情報収集班の誘導で新宿中央公園へ移動

B1階→南側地下道→新宿中央公園

山本・都築・関→学生ボランティアの誘導

山本→無線機にて大学本部へ誘導状況の報告

※誘導時の隊列編成は別添1参照、誘導ルートは別添2参照

※誘導役は腕章を着用

# 14時15分頃：新宿中央公園へ到着、新宿区職員の誘導でボランティア活動訓練へ参加

新宿区職員→学生ボランティアなどを受入、各訓練会場へ誘導

都築・関→学生ボランティアの誘導、ボランティア活動訓練の支援

山本→無線機にて大学本部へ学生ボランティアの活動状況を報告

16時頃：ボランティア活動訓練終了、アンケートの実施・回収、記念品贈呈、解散

山本・都築・関：アンケート回収、会場撤収の支援

訓練の内容

13時：B2階体育館集合

山本、都築、関

○山本：大学災害対策本部ジャンパー（情報収集班）、都築・関：大学災害対策本部ジャンパー（緊急対応班）を着用してきてください。

○山本：無線機（10ch使用、予備：11～14ch）を持参してきてください。

○関：拡声器を持参してきてください。

※学生ボランティアには体育館の入り口でゼッケン（黄色）を配布します。

13時から13時15分：訓練説明、訓練備品の配布

山本、都築、関

①誘導役の学生ボランティアを3名決めてください。

機械系・GE学部学生：1名

電気系・情報学部学生： 2名

②会場で腕章を配布します。

※上記で決めた誘導役の学生にも配布します。

③誘導経路を確認してください。

④下記の訓練内容を学生ボランティアに説明してください。

※参加者へ各自で荷物管理を行うように指示してください。

学生ボランティアの訓練内容

訓練内容：新宿区職員・NTT東日本の指導のもと、新宿中央公園に避難した滞留者（要援護者など）への情報提供活動、災害情報の収集・伝達訓練など、ボランティア活動に必要な各種訓練を体験することを目的とする。

☆13時15分から13時45分頃まで：首都直下地震に関する講義

（13時45分頃から14時頃：ボランティア派遣指示があるまで待機）

☆14時頃から14時15分：ボランティア派遣指示に基づいて新宿中央公園へ移動

☆14時15分頃から16時：新宿区・NTT東日本の指導のもとボランティア活動

滞留者に対する情報伝達、災害情報の収集・伝達、仮設トイレの設置訓練、怪我人の搬送訓練、ロープ訓練、照明設備の設置、NTTの協力による仮設電話機の設置、171訓練

13時15分頃から13時45分：首都直下地震に関する講義

全員

首都直下地震ではどのような被害が起こるのか、またそれへの備えはどうする、といった内容で講義を行います。

なお、13時30分頃、緊急地震速報・リアルタイム地震観測システム活用訓練の全館放送が入ります。

講師：星くん（本学大学院建築学専攻修士課程2年・久田研究室）

13時45分頃から13時55分頃：大学本部からボランティア派遣指示があるまで待機など

山本、都築、関

①学生ボランティアに大学本部から派遣要請があるまで待機するように指示してください。

②指示があったら、すぐに出発できるように移動の準備をさせておいてください。

※参加者へ各自で荷物管理を行うように指示してください。

13時55分頃から14時頃：新宿中央公園の要援護者・介助者支援のため、新宿区職員より大学本部へ学生ボランティア派遣要請、大学本部からボランティア派遣指示

新宿区職員

①上記時間帯頃には、新宿駅地下広場から移動してきた要援護者・介助者が新宿中央公園へ到着しはじめるので、西口現地本部（区職員）へ防災無線でボランティアの派遣要請をしてください。

②西口現地本部（区職員）より防災無線にて大学本部からボランティア派遣の回答があったことが報告されますので、学生ボランティアと緊急対応班・情報収集班職員の受入の準備をお願いします。

山本

無線機（10ch使用、予備：11～14ch）を使って大学本部よりボランティアの派遣指示がありますので、その指示に従って、都築、関、学生ボランティアへ移動を開始するように指示してください。

14時頃から14時15分頃：緊急対応班・情報収集班の誘導で新宿中央公園へ移動

B1階→南側地下道→新宿中央公園

山本、都築、関

①腕章を着用してください。

②山本：無線機（10ch使用、予備：11～14ch）を携帯してください。

関：拡声器を携帯してください。

③学生ボランティアにゼッケンを着用するように指示してください。

④別添1、2に示す隊列編成、誘導ルートに従い、拡声器を使いながら学生ボランティアを新宿中央公園まで誘導してください。

⑤誘導役の学生に隊列後方より学生ボランティアの安全確認をしながら新宿中央公園まで誘導するように指示してください。

※訓練当日は新宿警察署による誘導・警備はありませんので、誘導中の安全には十分にご注意願います。また、警察署からの指示により別添1の隊列編成で誘導をお願いいたします。

山本

無線機（10ch使用、予備：11～14ch）使って大学本部の情報収集班へ学生ボランティアの誘導状況を報告してください。無線機での報告例は以下の通りです。

無線機での報告例（緊急対応班の村上→大学本部・情報収集班の山口）

緊急対応班・村上：（報告）緊急対応班の村上より大学本部の情報収集班へ。応答願います。

大学本部・情報収集班・山口：（応答）大学本部の情報収集班、山口。

緊急対応班・村上：（報告）大学地下1階玄関前より報告。要援護者とその介助者が地下1階玄関前に多数集まっています。受入の許可を要請します。以上。

# 14時15分頃：新宿中央公園へ到着、新宿区職員の誘導でボランティア活動訓練へ参加

山本

①無線機（10ch使用、予備：11～14ch）使って大学本部の情報収集班へ新宿中央公園に到着したことを報告してください。無線機での報告例は上記を参照してください。

②無線機（10ch使用、予備：11～14ch）使って新宿中央公園内でのボランティア活動状況を大学本部の情報収集班へ報告してください。無線機での報告例は上記を参照してください。訓練は16時までを予定しています。

新宿区職員

学生ボランティアなどが新宿中央公園に到着したら、各訓練会場へ誘導をお願いします。

学生ボランティア、緊急対応班、情報収集班に関する参考情報

☆学生ボランティア：黄色のゼッケンを着用

☆緊急対応班：オレンジ色の大学災害対策本部ジャンパー（緊急対応班のステッカーを貼付）と腕章を着用

☆情報収集班：オレンジ色の大学災害対策本部ジャンパー（情報収集班のステッカーを貼付）と腕章を着用

都築、関

①新宿区職員の指示に従い、新宿区・NTT東日本の指導によるボランティア活動訓練に参加するように伝えてください。

③拡声器を適宜使いながらボランティア活動訓練の会場で参加学生の誘導、訓練の指導員からの指示への対応などの訓練の支援をお願いします。なお、訓練中、新宿区職員の指示により学生ボランティアには新宿中央公園から工学院大学への災害情報の収集・伝達などの活動もあることが想定されます。

④訓練の指導員から何か要望などがありましたら、山本携帯の無線機（10ch使用、予備：11～14ch）を使って大学本部へ報告してください。訓練は16時までを予定しています。

ボランティア活動訓練の内容

滞留者に対する情報伝達、災害情報の収集・伝達、仮設トイレの設置訓練、怪我人の搬送訓練、ロープ訓練、照明設備の設置、NTTの協力による仮設電話機の設置、171訓練

16時：アンケート回収、会場撤収の支援など

山本、都築、関

①ボランティア訓練会場などでの機材の撤収作業をお手伝いください。

②新宿中央公園内で参加者した学生、教員へのアンケートが行われますので、アンケート回収などのお手伝いもお願いいたします。

ご協力のほど、どうぞよろしくお願いします。

別添1

誘導時の隊列編成

別添1

誘導ルート図