## 役割分担（素案）
2012-10-22
社会貢献学会第3回大会シンポジウム 役割分担（素案）
機 関 項 目 |  |  |  | 会 長 | 福冨先生 | 大会スタッフ （平野/樋口/高橋） | ボランティア 支援課(４名） | 学内関係機関（総務３名） | けやきクラブ | 学生ボランティア（15名） | 会場 けやきホール | 会場 研究発表１ | 会場 研究発表２ | 備 考
事前 | 1 | 打合せ会 | 会議 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 第1回 10/22 第2回 11/12 第3回 11/16
| 2 |  | パネルシナリオ |  |  | ◎ | [7 empty] | ※642、653教室を予約
| 3 |  | 全体進行シナリオ |  |  | ◎
4
| 5 | 会場 | 会場予約・下見 |  |  | ○ | [7 empty] | 10月中に確定
| 6 |  | 会場との調整 |  |  | ○ |  | ○ |  | ○
| 7 |  | 配置案
| 8 |  | 備品リストアップ
|  |  | 照明計画 |  |  | ○ |  |  |  | ○
|  |  | スタッフ札 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | スタッフ数確認
| 9 |  | 講演依頼・委嘱 | [10 empty] | 連絡・調整結果はメール等で共有．
10
| 11 | 来賓、講師・パネラー | 連絡・調整 | → | → | → | → | → |  |  |  | → | →
| 12 |  | 行程把握
13
| 14 | 配付用資料 | 略歴 |  |  | → | → | [6 empty] | 次回 打合せ会まで
| 15 |  | 資料 |  |  | → | → | [6 empty] | 部数は700部（プログラム印刷手配中）、仙台観光マップ、牛たん焼きお店マップ
| 16 |  | 印刷 |  |  | → | →
| 17 |  | 別途配布資料
| 18 | 昼食手配 | 弁当、お茶 |  |  | ○ | ○ | ○ | 必要数を確認 | 必要数を確認 |  |  |  | 樋口さんへ連絡
| 19 | 当日プレゼン資料 | パワーポイントデータ | [10 empty] | 当日プレゼン資料依頼・収集：高橋、（シナリオとｐｐｔファイル操作・バージョンの確認）
| 20 | 懇親会 |  |  |  |  | ○
| 21 | 出演者移動 | 交通機関・宿泊 |  |  | ○ | [7 empty] | 人数把握と宿泊予約（あすなろ旅倶楽部）；平野
22
| 23 | 広報 | 広報誌、配布 |  |  | → | → | → | → | → |  |  |  | 神戸学会事務局（学会ニュースレター・HP掲載）
|  |  | 投げ込み |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 県政クラブ活用、半田理事経由産経新聞へ手配
| 24 | 看板 |  |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 正門、西門、けやきホール
| 25 | 申し込み窓口 | 市民対応 |  |  |  | ○ | [6 empty] | 往復はがき・メール 先着順として対応？
| 26 | パネリスト氏名前垂れ
| 27 | パネル展示 | パネル展示調整 |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | パネルは参加者当日朝持込。配置調整
| 28 |  | 資料配付 |  |  | ○ | ○ |  | ○
機 関 項 目 |  |  |  | 会長 | 福冨先生 | 大会スタッフ （平野/樋口/高橋） | ボランティア 支援課(４名） | 学内関係機関（総務３名） | けやきクラブ | 学生 ボランティア | 会場 けやきホール | 教室１ | 教室２ | 備 考
当日 | 1 | 誘導 | [5 empty] | ○
| 2 | 来賓、講師・パネリスト | 控室準備 | [10 empty] | ペットボトルお茶・コップをおいておく
| 3 |  | 控室対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | 玄田氏；渡辺先生、パネリスト：福富先生、他の講師：ボランティア支援課
| 4 |  | 事前会議 | ○ | ○ | ○ | ○
| 5 |  | お茶、昼食 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | お茶だし、弁当の配布．
| 6 | 事務局 | 控室 |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 手伝い人数を報告、スタッフ用名札の確認が必要。
7
| 8 | パネル展示 | 展示作業・撤去 |  |  | ○ | ◎ | [6 empty] | 設置は各参加者が行う．調整役は平野
9
| 10 | 設営 | 看板関係 |  |  | ◎ |  |  |  | ○ |  |  |  | 立看板等（正門、西門、けやきホール正面）
| 11 |  | ステージ配置 |  |  | ○ | ○ |  |  | ○
| 12 |  | 関係者席 | [10 empty] | 「関係者席」の貼り紙と誘導
13
| 14 |  | 録音機材 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  | 記録媒体の確認が必要。
| 15 |  | ビデオカメラ録画 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 共聴用として会場のものを利用。録画可能。記録媒体の確認が必要。
| 16 |  | 写真撮影 |  |  |  | ○ | [6 empty] | ボランティア支援課：カメラ持参、撮影は会員来場者か手すきスタッフで対応
| 17 |  | プロジェクタ | [5 empty] | ○
| 18 |  | パソコン | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | PPTバージョン、動画再生等の事前確認が必要
| 19 |  | ビデオデッキ | [5 empty] | ○
| 20 |  | レーザーポインタ | [5 empty] | ○
| 21 |  | 水差し
| 22 | [10 empty] | 理事会 |  | 第一会議室or教室１を使用予定
| 23 | [7 empty] | ○ |  |  | 総 会
| 24 | [7 empty] | ○
| 25 | 会場案内 | [11 empty] | 学生ボランティア
| 26 | 受付 | 受付 |  |  |  | 2名 |  | ○ |  |  |  |  | 市民、報道、防災機関 事前申込者リストが必要/ 神戸事務局も対応
| 27 |  | 受付垂らし、芳名簿作成 | [5 empty] | ○
| 28 | [7 empty] | ○
| 29 | 運営 | PC操作 | [5 empty] | ○
| 30 |  | ビデオ上映操作 |  |  | 2名 | [7 empty] | 必要な場合手配必要
| 31 |  | 音響・照明操作 | [6 empty] | ○
32
| 33 |  | ステージ配置変え |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 34 |  | マイク回し |  |  |  | ○
35